## Gannt
Tâches
|  | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11
A | Réalisation gradins bois | Jour 1: 3; Jour 2: 3; Jour 3: 3; Jour 4: 3
B | Réalisation bordures béton | Jour 1: 3; Jour 2: 3; Jour 3: 3; Jour 4: 3
C | Réalisation allée en stabilisé | Jour 5: 2; Jour 6: 2
D | Réalisation allée en béton | Jour 4: 2
E1 | Réalisation fosse plantation arbres | bar: Jour 7
E2 | Plantation arbres | Jour 8: 3
F1 | Préparation sol massifs | bar: Jour 7
F2 | Plantation arbustes | Jour 8: 2; Jour 9: 2
G1 | Préparation toitures | Jour 3: 3; Jour 4: 3; Jour 5: 3; Jour 6: 3
G2 | Pose des plaques précultivées sur toiture | Jour 7: 2
H | Engazonnement du talus | bar: Jour 10 to Jour 11
I | Autres engazonnements | Jour 8: 2
J | Réalisation de la cours en stabilisée | Jour 3: 2; Jour 4: 2; Jour 5: 2; Jour 6: 2
K | Engazonnement des patios | bar: Jour 9
| effectif cumulé | 6 | 6 | 11 | 13 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1
Tâche critique ( sans modifications possibles)
Tâches
|  | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11
A | Réalisation gradins bois | Jour 7: 3; Jour 8: 3; Jour 9: 3; Jour 10: 3
B | Réalisation bordures béton | Jour 1: 3; Jour 2: 3; Jour 3: 3; Jour 4: 3
C | Réalisation allée en stabilisé | Jour 5: 2; Jour 6: 2
D | Réalisation allée en béton | Jour 1: 2
E1 | Réalisation fosse plantation arbres | bar: Jour 5
E2 | Plantation arbres | Jour 6: 3
F1 | Préparation sol massifs | bar: Jour 7
F2 | Plantation arbustes | Jour 8: 2; Jour 9: 2
G1 | Préparation toitures | Jour 7: 3; Jour 8: 3; Jour 9: 3; Jour 10: 3
G2 | Pose des plaques précultivées sur toiture | Jour 11: 2
H | Engazonnement du talus | bar: Jour 10 to Jour 11
I | Autres engazonnements | Jour 11: 2
J | Réalisation de la cours en stabilisée | Jour 2: 2; Jour 3: 2; Jour 4: 2; Jour 5: 2
K | Engazonnement des patios | bar: Jour 11
| effectif cumulé | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6
Tâche critique ( sans modifications possibles)
Optimiser un planning
Le premier planning comporte des défauts majeurs
  Il y a trop d'écarts d'effectifs d'un jour à l'autre : cela peut-être compliqué à gérer et un chantier risque de mobiliser trop de ressources humaines, de matériels et de véhicules, L'entreprise ne pourra donc pas forcément assurer d'autres chantiers
  Il y 2 journées avec une seule personne sur le chantier : on mobilise un véhicule et du matériel pour une seule personne et surtout, cela pose un réel problème de sécurité
La moyenne des effectifs est de 6, c'est donc vers cet effectif qu'il faut tendre tout au long du chantier afin d'optimiser les ressources
Le planning doit être optimisé en tenant compte des contraintes suivantes
Le chemin critique ne peut être modifié
8 personnes maximum sur le chantier
5 personnes maximum les jours 4, 5 et 6
Les taches E1-E2, F1-F2, G1-G2 sont liées (exemple E2 ne peut démarrer que si E1 est terminée)
Les effectifs affectés aux taches ne peuvent être modifiés et les tâches ne peuvent être morcelées
L'entreprise ne fait pas appel à des intérimaires ou des CDD

## Calcul de coûts
Prévisionnel | [5 empty] | Réalisé | [5 empty] | Calculs détaillés avec frais généraux
Désignation des postes |  | Unité | Quantité | PU HT | Total HT | Désignation des postes |  | Unité | Quantité | PU HT | Total HT | Prev | Réal
Main d'œuvre | Chef d'équipe | h | 36.5 | 30 | 1095 | Main d'œuvre | Chef d'équipe | H | 36 | 30 | 1080 | 1314 | 1296
| Ouvrier 1 | h | 36 | 25 | 900 |  | Ouvrier 1 | H | 36 | 25 | 900 | 1080 | 1080
| Ouvrier 2 | h | 32 | 25 | 800 |  | Ouvrier 2 | H | 32 | 25 | 800 | 960 | 960
| Ouvrier 3 | h | 32 | 25 | 800 |  | Ouvrier 3 | H | 32 | 25 | 800 | 960 | 960
| Ouvrier 4 | h | 32 | 25 | 800 |  | Ouvrier 4 | H | 32 | 25 | 800 | 960 | 960
[7 empty] | Ouvrier 5 | H | 16 | 25 | 400 | 0 | 480
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Matériaux et fournitures | Gros sujets (20) | Unité | 1 | 617 | 617 | Matériaux et fournitures | Gros sujets (20) | Unité | 1 | 617 | 617 | 740.4 | 740.4
| Arbres tiges (15) | Unité | 1 | 221 | 221 |  | Arbres tiges (15) | Unité | 1 | 221 | 221 | 265.2 | 265.2
| Vivaces (200) | Unité | 1 | 636 | 636 |  | Vivaces (200) | Unité | 1 | 636 | 636 | 763.2 | 763.2
| Terre amendée | t | 2.5 | 95 | 237.5 |  | Terre amendée | t | 2.5 | 95 | 237.5 | 285 | 285
| Mulch | t | 1.5 | 200 | 300 |  | Mulch | t | 1.5 | 200 | 300 | 360 | 360
| Fournitures diverses (manchon, engrais, piquets...) | Unité | 1 | 130 | 130 |  | Fournitures diverses (manchon, engrais, piquets...) | Unité | 1 | 130 | 130 | 156 | 156
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Matériel | Motobineuse | h | 8 | 3.3 | 26.4 | Matériel | Motobineuse | h | 8 | 3.3 | 26.4 | 31.68 | 31.68
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
|  | Coût prévisionnel brut |  |  | 6562.9 |  |  | Coût réel brut |  |  | 6947.9
|  | Coût net (Coût prévisionnel brut x coefficient frais généraux) |  |  | 7875.48 |  |  | Coût réel brut x coefficient frais généraux |  |  | 8337.48 | 7875.48 | 8337.48
|  | Prix de vente HT (Coût net * Coef de marge) |  |  | 8663.028 |  |  | Prix de vente HT (Coût net * Coef de marge) |  |  | 8663.028 | Le prix de vente reste le même car un devis a été signé !
|  | Marge prévisionnelle en pourcentage ((Prix de vente-Coût net) / Prix de vente)*100 |  |  | 9.0909 |  |  | Marge prévisionnelle en pourcentage ((Prix de vente-Coût net) / Prix de vente)*100 |  |  | 3.7579 | Comparez le prévisionnel et le réalisé
[7 empty] | Coef Frais généraux : | 1.2
[7 empty] | Coef Marge : | 1.1
Ces deux coefficients sont :
1,3 : pour les frais généraux le maximum à appliquer même lors de la première année et suivante, au moment où ceux-ci sont exeptionnels, afin de rester compétitif sur le prix de vente
Rappel : on dit aussi coûts indirects, coûts de fonctionnement
La méthode de calcul de ces frais ainsi que leur nature sont expliquées dans l'onglet : Exemple bilan comptable
1,1 : C'est le coef de marge minimum à appliquer sous peine d'être en déficit sur le chantier (aléa, inflation, casse matériel, retard...)
Il est donné ici par l'UNEP et la profession à titre indicatif.
On peut augmenter la marge en réduisant les frais généraux : le prix de vente pourrait alors être le même mais la marge plus importante ex : FG 1,2 Marge 1,2
Mais on peut également augmenter la marge sans toucher aux FG même dans un environnement concurrentiel : la notoriété d'une entreprise, si elle entraine une forte demande de potentiels clients permet d'applique la rêgle économique de l'offre et la demande
Un taux marge de 1,3 voire davantage n'est pas si rare
En revanche, sur les marché publics, les entreprises cherchent à être les plus compétitives et ce taux de mage ne peut être excessif (1,2, 1,25..)
Chaque entreprise a ses méthodes de calculs de coûts, certains systèmes informatiques, connectées à des bases de données sont destinés à établir un chiffrage en fonction des données de la commande
Mais, il est important de connaître la logique du chiffrage. Cette feuille est simplifiée mais elle peut être enrichie en fonction des besoins
Je précise également que pour les vegétaux, j'ai fait un grand ensemble (en vue de CCCF)
Dans la réalité, il faut détailler chaque végétal et des caractéristiques (conditionnement, force etc..)

## Saisie de CU bruts-Devis
Aménagement de…
| Désignation des travaux | [6 empty] | Dans le cas où une entreprise connait les prix unitaires par prestation, ils peuvent être saisis ici ce qui permet d'établir un devis rapidement sur des opérations courantes
N° |  | U | Q | PU HT | PT HT | Coût de Revient | Coût Direct | Saisie des Coûts Unitaires bruts
| Fourniture et mise en place de… | m2 | 580 | 5.72 | 3317.6 | 3016 | 2513.3333 | 4
| Fourniture de matériaux X | m2 | 580 | 27.456 | 15924.48 | 14476.8 | 12064 | 19.2
| Pose des matériaux X | m2 | 580 | 51.337 | 29775.46 | 27068.6 | 22557.1667 | 35.9
| Fourniture et mise en place de matériaux Y | m | 150 | 35.75 | 5362.5 | 4875 | 4062.5 | 25
|  |  |  | TOTAL HT | 54380.04 |  |  |  | Coef de FG | Coef de Marge
|  |  |  | TVA 20 % | 10876.008 |  |  |  | 1.3 | 1.1
|  |  |  | TOTAL TTC | 65256.048
Ce tableau permet les coûts unitaires bruts afin d'établir un prix de vente en prenant en compte les frais généraux et le coefficient de marge
Les coef de frais généraux et de marge sont donnés à titre indicatif et doivent être adaptés à votre entreprise

## Du devis au coût unitaire
Aménagement de…
| Désignation des travaux |  | Saisir les quantités présentes sur le devis | Saisir les prix unitaires présents sur le devis
N° |  | U | Q | PU HT | PT HT | Coût de Revient | Coût Direct | Coûts Unitaires directs (bruts)
| Fourniture et mise en place de… | m2 | 580 | 2 | 1160 | 892.3077 | 743.5897 | 1.2821
| Fourniture de matériaux X | m2 | 580 | 15935 |  | 0 | 0 | 10214.7436
| Pose des matériaux X |  |  | 39,47 |  | 0 | 0 | #VALUE!
| Fourniture et mise en place de matériaux Y |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2821
|  |  |  | TOTAL HT | 1160 |  |  |  | Coef de FG | Coef de Marge
|  |  |  | TVA 20 % | 232 |  |  |  | 1.2 | 1.3
|  |  |  | TOTAL TTC | 1392
Ce tableau permet de partir des éléments du devis pour retrouver les différents coûts de revient ou nets (avec frais généraux) et le coût direct ou brut
Les coef de frais généraux et de marge sont donnés à titre indicatif et doivent être adaptés à votre entreprise

## Exemple bilan comptable
Compte de résultat
Nom
Période
exemple de bilan comptable simplifié
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires brut | 1176178
Soustraire : Retours et rabais sur ventes | 5000
Ventes nettes |  | 1171178
Coûts directs
Fournitures, matériaux, végétaux | 107548
matériel | 92500
Main-d’œuvre | 630000
Sous Traitance
Cout total | 830048
Soustraire : Stock final
Total coûts directs |  | 830048
Frais généraux
Publicité | 1000
Amortissement | 18000
Créances irrécouvrables | 2000
Frais bancaire | 5000
Dons de bienfaisance
Commissions | 5000
Expertise et audit | 3000
Dépréciation | 5000
Cotisations et abonnements | 1500
Régimes d’avantages sociaux | 20000
Assurances | 25000
Intérêts | 23000
Honoraires juridiques et professionnels | 5500
Licences et droits | 15000
Divers | 3000
Frais de bureau | 10000
Affranchissement | 1500
Loyer | 25000
Réparations et entretien | 5000
Fournitures | 3000
Téléphone | 4000
Voyage salon professionnel | 5000
Eau, électricité et gaz | 15000
Dépenses véhicules | 17000
Salaires personnels hors production | 20000
Total des Frais généraux (coûts indirects) |  | 237500
Total des coûts (directs et indirects) |  | 1067548
Bénéfice d’exploitation net (Chiffre d'affaires - Total des coûts) |  | 103630
Autres revenus
Plus ou moins-values de cession |  | 0
Revenu d’intérêts
Total des autres revenus |  | 0
Bénéfice (ou perte) net |  | 103630
Coefficient de frais généraux |  | 1.2861
Coefficient de bénéfice |  | 1.0971
La formule permettant de calculer le coefficient de frais généraux est la suivante :
Total des coûts directs et indirects/ Total coûts directs = coefficient de frais généraux
Pour calculer le coefficient de bénéfice : Chiffre d'affaire/Total des coûts directs et indirects = coefficient de bénéfice
Ces coef sont le résultat de l'année écoulée et permettent d'établir le bilan comptable d'une année d'activité
L'entreprise se base alors sur ces données, et en particulier sur les frais généraux, pour établir les coûts des chantiers de l'année suivante
Donc si un chantier a un coût direct brut de 10 000€
on applique la formule suivante 10 000*1,29 = 12 900
12 900€ sera donc le coût réel du chantier
On pourra établir le prix facturé en multipliant ce coût par le coef de bénéfice pour escompter un bénéfice d'au moins 10%
12 900*1,10 = 14 190

## Calcul coût de main d'oeuvre
Calcul coût de main d'œuvre (cout théorique, cotisation, cout effectif brut et net | [6 empty] | Données de base heures salariées travaillées/non travaillées
Coût théorique main d'œuvre |  |  | Coef temps effectif | Coût effectif main d'œuvre
Salaire brut horaire | Taux de cotisations patronales | Cout brut horaire | Rapport entre temps rémunéré sur l'année et nombre d'heures travaillées | Coût brut | Coef frais généraux | Coût net | Durée Hebdomadaire | 35 | Attention ! Il s'agit de la base légale de 35, Au-delà, se reporter aux accords de branches
12.63 | 1.42 | 17.9346 | 1.2808 | 22.9704 | 1.29 | 29.6318 | Nombre de semaines/Année | 52
11 | 1.42 | 15.62 | 1.1159 | 17.43 | 1.29 | 22.4848 | Nombre Total heures salariées/an | 1820 | On obtient ce résultat en multipliant la durée hebdomadaire par le nombre de semaines
[7 empty] | Nombre total heures travaillées et payées | 1421 | On obtient ce résultat en retranchant le total d'heures non travaillées
[7 empty] | Durée quotidienne | 7 | La durée quotidienne sert pour les calculs des congés en heures (il n'y a pas d'heures supplémentaires)
[8 empty] | Nbre de jours | Nbre d'heures
[7 empty] | Congés payés | 25 | 175
[7 empty] | Jours fériés | 9 | 63
[7 empty] | Congés familiaux | 3 | 21
[7 empty] | RTT |  | 0 | En cas d'accord de branche sur les 35 heures, des RTT seront applicables
[7 empty] | Intempérie | 10 | 70
[7 empty] | Formations | 10 | 70
[7 empty] | Total jours | 10
[7 empty] | Total Heures non travaillées |  | 399
Heures supplémentaires
Heures transport non-facturées
Heures préparation non facturées
[7 empty] | Durée Hebdomadaire | 35
[7 empty] | Nombre de semaines/Année | 52
[7 empty] | Nombre Total heures salariées/an | 1820 | On obtient ce résultat en multipliant la durée hebdomadaire par le nombre de semaines
[7 empty] | Nombre total heures travaillées et payées | 1631 | On obtient ce résultat en retranchant le total d'heures non travaillées
[7 empty] | Durée quotidienne | 7 | La durée quotidienne sert pour les calculs des congés en heures (il n'y a pas d'heures supplémentaires)
[8 empty] | Nbre de jours | Nbre d'heures
[7 empty] | Congés payés | 15 | 105
[7 empty] | Jours fériés | 9 | 63
[7 empty] | Congés familiaux |  | 0
[7 empty] | Congés d'entreprises |  | 0
[7 empty] | Intempérie |  | 0
[7 empty] | Formations | 3 | 21
[7 empty] | Total jours | 27
[7 empty] | Total Heures non travaillées |  | 189
Heures supplémentaires
Heures transport non-facturées
Heures préparation non facturées
5 semaines de congés payés sur 5 jours par semaines (jours ouvrés) donnent 25 jours par an
Si l'entreprise travaillait sur 6 jours (jours ouvrables), on obtiendrait 30 jours
Le nombre de jours fériés est variable (certains jours fériés tombent sur des jours non travaillés)
Les congés familiaux, entreprise, formations etc sont des jours non-travaillés mais payés
Les heures supplémentaires sont un surcoût soit transformés en congés soit rémunérés avec un valorisation de 25 ou 50 %
On peut également inclure les heures de transport ou de préparation mais étant indemnisés ce sont des coûts indirects
Le taux de cotisations patronales (1,42) est théorique : c'est une donnée maximale fournie par l'UNEP
Mais il existe de nombreux dispositifs d'exonération partielle ou totale de cotisations patronales

## Calcul coût matériel
Matériel | Valeur achat | coef amortissement | Durée annuelle utilisation | Amortissement (valeur d'achat*Coef amortissement) | Durée moyenne d'heures entreprise | Coût annuel (amortissement*(1+(durée annuelle d'utilisation/durée moyenne entreprise)) | Coût Horaire brut (coût annuel/durée annuelle d'utilisation) | Frais Généraux | Coût horaire net
Tondeuse Autoportée | 15000 | 0.4 | 700 | 6000 | 500 | 14400 | 20.5714 | 1.3 | 26.7429
Camion | 50000 | 0.3 | 1500 |  | 1500 | 0 | 0 | 1.3 | 0
tronçonneuse | 1500 | 1 | 800 | 1500 | 1500 | 2300 | 2.875 | 1.3 | 3.7375
VL | 15000 | 0.4 | 1500 | 6000 | 1500 | 12000 | 8 | 1.3 | 10.4
taille haie | 450 | 1 | 20 | 450 | 1500 | 456 | 22.8 | 1.3 | 29.64
minipelle | 38000 | 0.3 | 700 | 11400 | 1500 | 16720 | 23.8857 | 1.3 | 31.0514
Motoculteur thermique 7 cv | 800 | 1 | 300 | 800 | 1500 | 960 | 3.2 | 1.3 | 4.16
camion plateau grue 35 t | 800000 | 0.3 | 1500 | 240000 | 1500 | 480000 | 320 | 1.3 | 416
Tondeuse auto portée | 15000 | 0.4 | 750 | 6000 | 1500 | 9000 | 12 | 1.3 | 15.6
|  | 1 |  | 0 | 1500 | 0 |  | 1.3
|  | 1 |  | 0 | 1500 | 0 |  | 1.3
|  | 1 |  | 0 | 1500 | 0 |  | 1.3
|  | 1 |  | 0 | 1500 | 0 |  | 1.3
|  | 1 |  | 0 | 1500 | 0 |  | 1.3
|  | 1 |  | 0 | 1500 | 0 |  | 1.3
Valeur D'achat | Coef amortissement
>= 25 000 | 0.3
>=2500 <25 000 | 0.4
>400 et <= 2499 | 1
Plutôt que de prendre l'ensemble des coûts liés au matériel (amortissement, emprunts,assurances, consommation, entretien et réparation), une entreprise préfèrera utiliser les formules simplifiées recommandées par l'UNEP
On peut en effet calculer le coût de chaque matériel en tenant compte de sa valeur d'achat, de sa durée réelle d'utilisation, de sa consommation en carburant ou en électricité, de l'entretien etc.
Mais ce serait laborieux
Ici, tout est pris en compte (à partir de la valeur du neuf)
On considère que le temps de production en entreprise est ici en moyenne de 1500 heures (Durée moyenne d'heures entreprise). Cela correspond à 320 heures sur l'année qui ne sont pas effectuées (fermetures annuelles par exemple). Cette durée annuelle peut varier d'une entreprise à l'autre.
On calcule l'amortissement : valeur d'achat * le coef d'amortissement correspondant à la valeur du matériel. Le coef d'amortissement varie en fonction de la valeur du matériel. Un matériel peu couteux s'amortira sur une année (coef 1) alors qu'un matériel plus couteux sera amorti sur un temps plus long. Le camion à 50 000€ est ainsi amorti au terme de la troisième année.
Ces coefs d'amortissement sont donnés, une fois encore, à tire indicatif par l'UNEP
Explication de ces coef :
Coef 1 : le matériel est amorti en une année
Coef 0,4 : le matériel est amorti en 2 ans et 6 mois
Coef 0,3 : le matérie est amorti sur 3 ans et 4 mois
Dans la réalité, certains matériels pourront n'être amortis que sur 10 ans (coef 0,1)
On peut aussi ajouter un coef de 0,2 (5 ans) pour des matériels dont le coût est supérieur à 1 0000 (une minipelle par exemple)
On multiplie cet amortissement annuel par le coef d'utilisation annuelle.
Ce coefficient s'obtient en appliquant le calcul 1+(durée annuelle d'utilisation/1500)
Enfin on calcul le coût horaire en appliquant le calcul suivant : Coût annuel/Durée moyenne d'heures entreprise
Prenons l'exemple du camion
Calcul de l'amortissement : 50 000*0,3 =15 000
Calcul du Coût annuel : 15 000* (1 + 1500/1500) = 30 000
Coût horaire brut = 30 000/ 1 200 = 20€/heure
La tronçonneuse
2347*1 = 2347
2347 * (1+700/1500) = 3442,27
3342,27/700 =4,92€/h
La durée d'utilisation annuelle ne correspond pas à son utilisation réelle. Mais, si le camion est utilisé tous les jours, il est bien sur chantier 1500 heures. Le VL est lui utilisée la moitié du temps. Le matériel est donc totalement amorti d'autant plus rapidement que l'on l'utilise.
Plus on utilise un matériel, moins son coût horaire est élevé
Concernant le matériel et l'outillage dont la valeur est en-dessous de 400€, on estime que cela fait partie du matériel de base d'une entreprise de paysage et sont donc des fournitures.
En conséquence, l'achat de ce matériel fait partie des frais généraux de l'entreprise.

## Devis complet
Nom de l’entreprise du paysage Forme sociale et capital de la société
Numéro siren et Greffe de rattachement Siège social
N° de TVA intracommunautaire
Téléphone / Fax Email
DEVIS
Identification du client (nom, adresse) Nom de l’interlocuteur
Numéro de TVA Intracommunautaire (si professionnel)
Date et lieu d’émission du devis
Référence du dossier Numéro du devis Numéro du client
Nom de l’interlocuteur dans l’entreprise du paysage (obligatoire si Qualicert) Adresse du lieu d’intervention (A préciser)
Période de validité du devis à compter de sa date d’émission (A préciser) Devis payant : montant (si c’est le cas)
(Si client particulier) Rappel : Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la demande.
Intitulé exacte de la prestation : par exemple
1/ – Pose d’un portail en aluminium (référence XXXXX ) blanc (référence XXXXX) - mesures - avec réalisation des opérations suivantes : ragréage, pose d’une dalle, pose des poteaux, fourniture du portail et des matériaux….., (NB : si portail acheté sur catalogue, joindre au dossier la photo et référence du portail signé par le client).
2/ – Pose d’un portail en aluminium - mesures - avec réalisation des opérations suivantes : ragréage, pose d’une dalle, pose des poteaux, sans fourniture du portail…. - La pose du portail se fait sous réserve de la fourniture de la notice de montage
Désignation des produits et des prestations | Unité ou forfait | Quantité | Prix unitaire HT | Taux de TVA | Réduction | Prix total HT
Indication de chaque prestation de manière détaillée
Frais de déplacements (éventuels)
Total HT
TVA 20%
TVA 10%
Total TTC à payer
Conditions de vente / livraison / prestation de services: (A préciser)
- Modalités et modes de paiement : Paiement possible par : Chèque, carte de paiement, prélèvement, virement, titre interbancaire de paiement (A définir). Il est possible de prévoir : un acompte et/ou un versement à chaque étape de la prestation. En cas d’acompte par exemple : 30 % de la somme TTC totale sera versée par le client à la signature du présent devis. A défaut, l’entreprise du paysage ne débutera pas ses prestations. L’acompte, n’étant pas une possibilité de dédit, ne pourra jamais faire l’objet d’un remboursement.
- Escompte pour paiement anticipé : (si pas d’escompte indiquer néant) – ne concerne que les professionnel).
- Date de paiement : (A préciser)
- Pénalités de retard : % des pénalités + 40 € au titre des frais de recouvrement (uniquement entre professionnels)
- Garanties : exemple : reprise des végétaux
- Assurances : Nature et durée (A préciser) exemple : « Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de …………………… (nom de de l’assureur) ……………………………………………………….
Le présent devis est réalisé sous réserve des constatations qui seront réalisées lors de la mise en œuvre des prestations. En cas de nécessité de modification des prestations, l’entreprise du paysage en informera son client, pour formaliser un nouveau devis. Les travaux seront suspendus pendant cette période de préparation de ce nouveau devis.
Tout plan et étude remis dans le cadre des échanges entre l’entreprise du paysage et son client / prospect ne pourront être exploités, divulgués ou reproduits, en partie ou en totalité, que par l’entreprise du paysage émettrice desdits documents. A défaut, le client / prospect s’engage à verser une indemnité pour toute utilisation totale ou partiel des documents équivalente à 20% du montant TTC du devis de l’entreprise du paysage liés aux plans ou études produits. A défaut de devis, l’entreprise du paysage transmettra une facture basée sur le coût horaire.
Déchets :
Mentionner :
· Estimation de la quantité totale de déchets générés par l'entreprise de travaux durant le chantier
· Modalités de gestion et d’enlèvement des déchets générés durant le chantier qui sont prévues par l'entreprise de travaux :
-Effort de tri réalisé sur le chantier et nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue
-le cas échéant, broyage des déchets sur le chantier ou autres dispositions techniques dans le cadre de travaux de jardinage.
· Points de collecte où l'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier : (mentionner la raison sociale, l’adresse et le type d'installation)
· -estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets.
La signature du présent devis vaut acceptation des conditions générales figurant au dos et qui sont signées par l’entreprise du paysage et son client.
Signature de l’entreprise du paysage | Signature du client professionnel Date Bon pour accord
Ou
Signature de l’entreprise du paysage | Signature du client particulier
Devis reçu avant l’exécution des travaux* Date*
Bon pour accord*
Enfin, au dos du devis, l’entreprise du paysage doit nécessairement ajouter ses conditions générales avec une case pour que le client les signe.

## Devis simplifié
Désignation | Unité | Quantité | Coût unitaire HT | Coût Total HT | Taux TVA | Cout TTC
Main d'oeuvre | h | 10 | 30 | 300 | 20% | 360
Fournitures
Semence ccouvre-sol | kg | 15 | 10 | 150 | 10% | 165
Vegétaux | U | 3 | 30 | 90 | 10% | 99
Location matériel | h | 8 | 8 | 64 | 20% | 76.8
Coût Total HT |  |  |  | 604
Montant TVA 10 % |  |  |  | 24
Montant TVA 20 % |  |  |  | 72.8
Coût total TTC |  |  |  | 700.8